## отдельно
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 2020 года ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР г. Алматы
Вид деятельности: услуги водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные) | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуга водоснабжения г. Алматы | Всего по услуге водоснабжения на 2020 год | [5 empty] | 1741284.9 | 1617218.9 | 124066 |  | 1617218.9 | [5 empty] | 59 | 58.74 | 34.89 | 33.32 | 43 | 0
І |  | Водоисточники |  | 2 | 2 |  |  | 272236 | 245580 | 26656 |  | 245580
1 |  | Реконструкция сооружений | объект | 1 | 1 |  |  | 266553 | 239897 | 26656 |  | 239897
1.1 |  | Реконструкция резервуара объемов 5 000 м³ на площадке №14 | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 266553 | 239897 | 26656 | экономия по результатам гос.закупок | 239897
2 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений | услуга | 1 | 1 |  |  | 533 | 533 | 0 |  | 533
2.1 |  | Авторский надзор над реконструкцией сооружений | услуга | 1 | 1 |  |  | 533 | 533 | 0 |  | 533
2.2.1 |  | Реконструкция резервуара объемов 5 000 м³ на площадке №14 | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 533 | 533 | 0 |  | 533
3 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 2 | 2 |  |  | 4250 | 4250 | 0 |  | 4250
3.1 |  | Работы по составлению проектно-сметной документации на бурение двух гидрогеологических скважин глубиной 300 м на кустовом водозаборе №21 | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 2125 | 2125 | 0 |  | 2125
3.2 |  | Работы по составлению проектно-сметной документации на бурение пяти дополнительных гидрогеологических скважин на кустовом водозаборе ЖК "Премьера" | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 2125 | 2125 | 0 |  | 2125
4 |  | Приобретение оборудования | ед. | 1 | 1 |  |  | 900 | 900 | 0 |  | 900
4.1 |  | Вертикальный насос LVR 45-6 (LEO) | ед. | 1 | 1 | 2020 год |  | 900 | 900 | 0 |  | 900
II |  | Водопроводные сети |  | 15580 | 15631.85 |  |  | 1081794 | 985025 | 96769 |  | 985025
1 |  | Реконструкция водопроводных сетей | п.м. | 14980 | 15038.85 |  |  | 900597 | 823548 | 77049 |  | 823548
1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Мухамеджанова (ул.Тургенская) от ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в Медеуском районе города Алматы. (Д-160мм, ПЭ). | п.м. | 174 | 174.16 | 2020 год |  | 8688 | 8688 | 0 |  | 8688
1.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Менжинского от ул. Куйбышева до ул Физули в Турксибском районе города Алматы (Д-25, 63 ПЭ; Д-159 мм, Ст). | п.м. | 1706 | 1663.99 | 2020 год |  | 33838 | 30454 | 3384 | экономия по результатам гос.закупок | 30454
1.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Куратова от ул.Жургенева до ул.Райымбека в Медеуском районе г.Алматы (Д-100мм, ПЭ). | п.м. | 629 | 755.56 | 2020 год |  | 30944 | 30944 | 0 |  | 30944
1.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Мынбаева, 93, 111,123 в Бостандыкском районе города Алматы | п.м. | 437 | 421.21 | 2020 год |  | 15909 | 14318 | 1591 | экономия по результатам гос.закупок | 14318
1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне Алтай-1, дома № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11,а, 11б, 12, 13, 14, 15, ул.Майлина дом №67, 69, 69/1, внутриплощадочные сети жилых домов от водопроводных колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы. (Д-63, 110, 160мм.) | п.м. | 1046 | 1185.93 | 2020 год |  | 42129 | 42129 | 0 |  | 42129
1.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 180,2м; Д-110мм - 137,5м Ст; Д-160мм - 90,4м ; ПЭ). | п.м. | 408 | 401 | 2020 год |  | 16402 | 14762 | 1640 | экономия по результатам гос.закупок | 14762
1.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне Жетысу-1, от ВК ПГ-133 до ВК ПГ-11 в Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мм - 122,8м; Д-76мм - 511,2м; Д-116мм - 501,5 м; Д-219мм - 665,8м; Ст). | п.м. | 1801 | 1778.8 | 2020 год |  | 44740 | 40266 | 4474 | экономия по результатам гос.закупок | 40266
1.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопровод в мкр.Сайран, дома 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г в Ауэзовском районе города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 114мм - 82,1м; 159мм - 411,1м; 325 мм - 234м; Ст). | п.м. | 983 | 990.17 | 2020 год |  | 39833 | 35850 | 3983 | экономия по результатам гос.закупок | 35850
1.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Жарокова 238б, 269, 269а, 271, 273, 273а, 275, 275а, 277, 279 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 572,4м ПЭ; 114мм - 114м; 159мм - 894,6м; 219мм - 20,8м; Ст.) | п.м. | 1602 | 1641.19 | 2020 год |  | 40556 | 36500 | 4056 | экономия по результатам гос.закупок | 36500
1.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Черкасской Обороны от пр.Райымбека до ул.Жетысуйской далее до ул.Болтирик шешена (ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-159мм - 629,5м Ст; Д-25мм - 1040м ПЭ) | п.м. | 1670 | 1667.5 | 2020 год |  | 29739 | 26765 | 2974 | экономия по результатам гос.закупок | 26765
1.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Физули, угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст) | п.м. | 2776 | 2776 | 2020 год |  | 525503 | 472953 | 52550 | экономия по результатам гос.закупок | 472953
1.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Кабанбай батыра, 91, по ул. Желтоксан, 125 в Алмалинском районе города Алматы. (Д-110мм.) | п.м. | 94 | 94 | 2020 год |  | 4773 | 4296 | 477 | экономия по результатам гос.закупок | 4296
1.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети в мкр. Казахфильм, дома 14, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38 в Бостандыкском районе г.Алматы. (Д-50, 80, 100, 150мм.) | п.м. | 732 | 513.54 | 2020 год |  | 19205 | 17285 | 1920 | экономия по результатам гос.закупок | 17285
1.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Огарева ВК-23 до ул.Майлина ВК-42, переход через улицу Майлина на север до ул. Рокотова ВК-46 в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9,6м; Д-63мм - 37,61м; Д-110мм - 158,06м Ст; Д-225мм - 548,64м ; ПЭ). | п.м. | 754 | 804.9 | 2020 год |  | 38275 | 38275 | 0 |  | 38275
1.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Вынос водопроводной сети из-под здания бывшей насосной станции по адресу: пр.Достык,№121/8 в Медеуском районе города Алматы | п.м. | 134 | 134 | 2020 год |  | 8211 | 8211 | 0 |  | 8211
1.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Вынос водопроводной сети из-под здания бывшей насосной станции по адресу: ул.Розыбакиева №275"б" в Бостандыкском районе города Алматы | п.м. | 34 | 36.9 | 2020 год |  | 1852 | 1852 | 0 |  | 1852
2 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | услуга | 15 | 15 |  |  | 27115 | 24561 | 2554 |  | 24561
2.1 |  | Технический надзор над реконструкцией водопроводных сетей | услуга | 1 | 1 |  |  | 17026 | 14472 | 2554 |  | 14472
2.1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Физули, угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст) | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 17026 | 14472 | 2554 | экономия по результатам гос.закупок | 14472
2.2 |  | Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | услуга | 14 | 14 |  |  | 10089 | 10089 | 0 |  | 10089
2.2.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Мухамеджанова (ул.Тургенская) от ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в Медеуском районе города Алматы. (Д-160мм, ПЭ). | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 112 | 112 | 0 |  | 112
2.2.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Менжинского от ул. Куйбышева до в Турксибском районе города Алматы (Д-25, 63 ПЭ; Д-159 мм, Ст). | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 379 | 379 | 0 |  | 379
2.2.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Куратова от ул.Жургенева до ул.Райымбека в Медеуском районе г.Алматы (Д-100мм, ПЭ). | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 385 | 385 | 0 |  | 385
2.2.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Мынбаева, 93, 111,123 в Бостандыкском районе города Алматы | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 178 | 178 | 0 |  | 178
2.2.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне Алтай-1, дома № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11,а, 11б, 12, 13, 14, 15, ул.Майлина дом №67, 69, 69/1, внутриплощадочные сети жилых домов от водопроводных колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы. (Д-63, 110, 160мм.) | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 472 | 472 | 0 |  | 472
2.2.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 180,2м; Д-110мм - 137,5м Ст; Д-160мм - 90,4м ; ПЭ). | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 184 | 184 | 0 |  | 184
2.2.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне Жетысу-1, от ВК ПГ-133 до ВК ПГ-11 в Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мм - 122,8м; Д-76мм - 511,2м; Д-116мм - 501,5 м; Д-219мм - 665,8м; Ст). | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 501 | 501 | 0 |  | 501
2.2.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопровод в мкр.Сайран, дома 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г в Ауэзовском районе города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 114мм - 82,1м; 159мм - 411,1м; 325 мм - 234м; Ст). | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 446 | 446 | 0 |  | 446
2.2.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Жарокова 238б, 269, 269а, 271, 273, 273а, 275, 275а, 277, 279 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 572,4м ПЭ; 114мм - 114м; 159мм - 894,6м; 219мм - 20,8м; Ст.) | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 454 | 454 | 0 |  | 454
2.2.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Черкасской Обороны от пр.Райымбека до ул.Жетысуйской далее до ул.Болтирик шешена (ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-159мм - 629,5м Ст; Д-25мм - 1040м ПЭ) | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 333 | 333 | 0 |  | 333
2.2.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Физули, угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст) | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 5886 | 5886 | 0 |  | 5886
2.2.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Кабанбай батыра, 91, по ул. Желтоксан, 125 в Алмалинском районе города Алматы. (Д-110мм.) | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 53 | 53 | 0 |  | 53
2.2.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети в мкр. Казахфильм, дома 14, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38 в Бостандыкском районе г.Алматы. (Д-50, 80, 100, 150мм.) | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 215 | 215 | 0 |  | 215
2.2.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Огарева ВК-23 до ул.Майлина ВК-42, переход через улицу Майлина на север до ул. Рокотова ВК-46 в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9,6м; Д-63мм - 37,61м; Д-110мм - 158,06м Ст; Д-225мм - 548,64м ; ПЭ). | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 491 | 491 | 0 |  | 491
3 |  | Ремонт и реконструкция насосных станций | объект | 7 | 7 |  |  | 96163 | 86548 | 9615 |  | 86548
3.1 |  | Ремонт и реконструкция насосной станции №37, Шевченко 102 -Сейфуллина в Алмалинском районе города Алматы | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 18115 | 16304 | 1811 | экономия по результатам гос.закупок | 16304
3.2 |  | Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции №41, Айтеке би 123-Досмухамедова в Алмалинском районе города Алматы | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 13029 | 11726 | 1303 | экономия по результатам гос.закупок | 11726
3.3 |  | Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции №43, Кабанбай батыра 109б в Алмалинском районе города Алматы | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 13039 | 11735 | 1304 | экономия по результатам гос.закупок | 11735
3.4 |  | Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции №48, Кожамкулова 130 в Алмалинском районе города Алматы | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 12974 | 11677 | 1297 | экономия по результатам гос.закупок | 11677
3.5 |  | Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции №79, Жамбула 229 б в Алмалинском районе города Алматы | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 12969 | 11672 | 1297 | экономия по результатам гос.закупок | 11672
3.6 |  | Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции №124, Сейфуллина 536 в- Курмангазы в Алмалинском районе города Алматы | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 12986 | 11688 | 1298 | экономия по результатам гос.закупок | 11688
3.7 |  | Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции №130, Шагабутдинова 123 б в Алмалинском районе города Алматы | объект | 1 | 1 | 2020 год |  | 13051 | 11746 | 1305 | экономия по результатам гос.закупок | 11746
4 |  | Разработка ПСД | проект | 8 | 8 |  |  | 5044 | 5044 |  |  | 5044
4.1 |  | Проведение экспертизы проектов | проект | 7 | 7 |  |  | 2827 | 2827 | 0 |  | 2827
4.1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Маркова от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина в Бостандыкском районе города Алматы (d-150мм). | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 398 | 398 | 0 |  | 398
4.1.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала № 53, 55, 59, 61, 63, 65 выше ул.Дуйсенова, по ул. Тургут Озала № 82, 84, 82а, 84а, 67, 67а; по ул.Гайдара № 75 в Алмалинском районе города Алматы (d-50, 63, 100, 150мм). | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 391 | 391 | 0 |  | 391
4.1.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Байтурсынова от ул.Толе би до ул.Айтеке би в Алмалинском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 289 | 289 | 0 |  | 289
4.1.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Кабанбай батыра № 260, ул. Карасай батыра № 156, между ул. Ауэзова и ул. Айтиева в Алмалинском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 298 | 298 | 0 |  | 298
4.1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Свердлова от дома №1 до ул.Физули в Турксибском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 626 | 626 | 0 |  | 626
4.1.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Мирная от ул.Поддубного на восток от ВК-58 до ВК-74 в Турксибском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 238 | 238 | 0 |  | 238
4.1.7 |  | Строительство водопроводной сети по ул.Жаншуак в мкр. Рахат, Наурызбайского района г.Алматы. | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 587 | 587 | 0 |  | 587
4.2 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 1 | 1 |  |  | 2217 | 2217 | 0 |  | 2217
4.2.1 |  | Строительство водопроводной сети по ул.Жаншуак в мкр. Рахат, Наурызбайского района г.Алматы. | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 2217 | 2217 | 0 |  | 2217
5 |  | Приобретение основных средств | ед. | 570 | 563 |  |  | 52875 | 45324 | 7551 |  | 45324
5.1 |  | Приобретение запорно-регулирующей арматуры | ед. | 519 | 519 |  |  | 24814 | 24814 | 0 |  | 24814
5.1.1 |  | Задвижка d=50мм | ед. | 127 | 127 | 2020 год |  | 1238 | 1238 | 0 |  | 1238
5.1.2 |  | Задвижка d=80мм | ед. | 6 | 6 | 2020 год |  | 92 | 92 | 0 |  | 92
5.1.3 |  | Задвижка d=100мм | ед. | 200 | 200 | 2020 год |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 4000
5.1.4 |  | Задвижка d=125мм | ед. | 4 | 4 | 2020 год |  | 464 | 464 | 0 |  | 464
5.1.5 |  | Задвижка d=150мм | ед. | 100 | 100 | 2020 год |  | 3300 | 3300 | 0 |  | 3300
5.1.6 |  | Задвижка d=200мм | ед. | 70 | 70 | 2020 год |  | 4130 | 4130 | 0 |  | 4130
5.1.7 |  | Задвижка d=300мм | ед. | 3 | 3 | 2020 год |  | 439 | 439 | 0 |  | 439
5.1.8 |  | Задвижка d=500мм | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 1320 | 1320 | 0 |  | 1320
5.1.9 |  | Задвижка d=600мм | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 1896 | 1896 | 0 |  | 1896
5.1.10 |  | Затвор d=600мм | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 1700 | 1700 | 0 |  | 1700
5.1.11 |  | Затвор d=800мм | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 3672 | 3672 | 0 |  | 3672
5.1.12 |  | Затвор d=1000мм | ед. | 1 | 1 | 2020 год |  | 2563 | 2563 | 0 |  | 2563
5.2 |  | Приобретение регуляторов давления | ед. | 2 | 2 |  |  | 6074 | 4700 | 1374 |  | 4700
5.2.1 |  | Регулятор давления d=200мм | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 6074 | 4700 | 1374 | экономия по результатам гос.закупок | 4700
5.3 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 49 | 42 |  |  | 21987 | 15810 | 6177 |  | 15810
5.3.1 |  | Мотопомпа бензиновая | ед. | 17 | 17 | 2020 год |  | 5100 | 2402 | 2698 | экономия по результатам гос.закупок | 2402
5.3.2 |  | Мотопомпа дизельная | ед. | 15 | 15 | 2020 год |  | 5265 | 2025 | 3240 | экономия по результатам гос.закупок | 2025
5.3.3 |  | Генератор, мощностью 5,5кВт | ед. | 7 | 7 | 2020 год |  | 1043 | 804 | 239 | экономия по результатам гос.закупок | 804
5.3.4 |  | Автоматический аппарат для электромуфтовой сварки | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 2946 | 2946 | 0 |  | 2946
5.3.5 |  | Грунторез | ед. | 8 | 1 | 2020 год |  | 2737 | 2737 | 0 |  | 2737
5.3.6 |  | Переносной вентилятор для продувки колодцев | работа | 8 | 34 |  |  | 4896 | 4896 | 0 |  | 4896
ІІІ |  | Автоматизация систем управления производственным процессом |  | 41 | 41 |  |  | 227272.9 | 226631.9 | 641 |  | 226631.9
1 |  | Технический и авторский надзор над автоматизацией системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | услуга | 1 | 1 |  |  | 1464 | 1464 | 0 |  | 1464
1.1 |  | Проведение экспертизы проектов | услуга | 1 | 1 |  |  | 1464 | 1464 | 0 |  | 1464
1.1 |  | Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы "Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) ГКП «Алматы Су» | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 1464 | 1464 | 0 |  | 1464
2 |  | Автоматизация Информационных Систем | услуга | 7 | 7 |  |  | 70339 | 70339 | 0 |  | 70339
2.1 |  | Автоматизация Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА) | услуга | 5 | 5 |  |  | 49739 | 49739 | 0 |  | 49739
2.1.1 |  | Услуга по модернизации Автоматизированной Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА) (программа для эвм) разработка модуля организация автоматического единовременного съема показаний в одну дату, с применением расчета среднесуточного расхода ИПУ и распределения дисбаланса расхода воды между ОПУ и ИПУ, с учетом нормативна водопотребления на количество проживающих, степени благаустройство для потребителей без ИПУ и объема фактического водопотребления по ИПУ | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 8779 | 8779 | 0 |  | 8779
2.1.2 |  | Услуга по модернизации Автоматизированной Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА) (программа для эвм) - разработка и внедрение нового модуля под названием "коммерческий класификатор" | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 9430 | 9430 | 0 |  | 9430
2.1.3 |  | Разработка и внедрение нового модуля учета для автоматизации приема показаний отраженных а счет квитанциях, с учетом пропорционального разделения по лицевым счетам имеющим нескольок приборов учета по водоснабжению и водоотведению для многоквартирного и частного сектора | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 10233 | 10233 | 0 |  | 10233
2.1.4 |  | Модернизация модуля "Сбор данных по GSM-модем" и разработка нового "web-портала", сервис "установка, привязка и обработка показаний с модема" и функционного модуля "Диагностика и Анализ данных", разработка "диагностических отчетов и результирующих отчетов" для интеграционного сервиса приема данных показаний, производимых по удаленному сбору данных по согласованному единому формату. | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 16000 | 16000 | 0 |  | 16000
2.1.5 |  | Модернизация подсистемы учета нумераций пломб и разработка новых функционалов и задач по пятиступенчатому контролю и все этапы разработки | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 5297 | 5297 | 0 |  | 5297
2.2 |  | Автоматизация Информационной Системы Дистанционного Снятия Показаний (АСДСП) | услуга | 2 | 2 |  |  | 20600 | 20600 | 0 |  | 20600
2.2.1 |  | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Автоматизированная Система Дистанционного Снятия Показаний (АСДСП)" с разработкой модулей | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 16800 | 16800 | 0 |  | 16800
2.2.2 |  | Разработка нового функционала к АСДСП для использования мобильной платформы ANDROID | услуга | 1 | 1 | 2020 год |  | 3800 | 3800 | 0 |  | 3800
3 |  | Приобретение расходомеров, лицензионной программы, сетевого оборудования | ед. | 33 | 33 |  |  | 155469.9 | 154828.9 | 641 |  | 154828.9
3.1 |  | Приобретение расходомеров | ед. | 21 | 21 |  |  | 18509.9 | 18509.9 | 0 |  | 18509.9
3.1.1 |  | Электромагнитный расходомер | ед. | 16 | 16 | 2020 год |  | 11221.9 | 11221.9 | 0 |  | 11221.9
3.1.2 |  | Расходомеры | ед. | 3 | 3 | 2020 год |  | 4977 | 4977 | 0 |  | 4977
3.1.3 |  | Расходомеры | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 2311 | 2311 | 0 |  | 2311
3.2 |  | Приобретение лицензионной программы | ед. | 12 | 12 |  |  | 73124 | 73124 | 0 |  | 73124
3.2.1 |  | Лицензионная программа ArcGIS (фиксированная лицензия) | ед. | 12 | 12 | 2020 год |  | 73124 | 73124 | 0 |  | 73124
3.3 |  | Приобретение сетевого оборудования | ед. | 14 | 14 |  |  | 52586 | 51945 | 641 |  | 51945
3.3.1 |  | Коммутатор Juniper QFX5100-48S | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 21428 | 21380 | 48 | экономия по результатам гос.закупок | 21380
3.3.2 |  | Коммутатор Juniper ЕX2300-48Р | ед. | 3 | 3 | 2020 год |  | 4500 | 4488 | 12 | экономия по результатам гос.закупок | 4488
3.3.3 |  | Коммутатор Juniper ЕX2300-24Т | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 1142 | 1140 | 2 | экономия по результатам гос.закупок | 1140
3.3.4 |  | Коммутатор FortiGate FG-501E-BDL | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 17142 | 16628 | 514 | экономия по результатам гос.закупок | 16628
3.3.5 |  | Коммутатор FortiGate FG-30Е | ед. | 5 | 5 | 2020 год |  | 2145 | 2080 | 65 | экономия по результатам гос.закупок | 2080
3.3.6 |  | Сервер двухпроцессорный стоечный | ед. | 1 | 1 | 2020 год |  | 2784 | 2784 | 0 |  | 2784
3.3.7 |  | Сервер СУБД | ед. | 1 | 1 | 2020 год |  | 3445 | 3445 | 0 |  | 3445
3.4 |  | Приобретение трассопоискового оборудования | ед. | 2 | 2 |  |  | 11250 | 11250 | 0 |  | 11250
3.4.1 |  | Локатор | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 11250 | 11250 | 0 |  | 11250
IV |  | Приобретение специальной техники | ед. | 5 | 5 |  |  | 159982 | 159982 | 0 |  | 159982
1 |  | Самосвал на базе КАМАЗ-65111 | ед. | 1 | 1 | 2020 год |  | 30400 | 30400 | 0 |  | 30400
2 |  | Автокран КамАЗ-55111-1063-02 | ед. | 1 | 1 | 2020 год |  | 45982 | 45982 | 0 |  | 45982
3 |  | Камаз, дооборудованный кузовом самосвальным, 7 тонн | ед. | 2 | 2 | 2020 год |  | 60800 | 60800 | 0 |  | 60800
4 |  | Камаз, дооборудованный кузовом самосвальным, 15 тонн | ед. | 1 | 1 | 2020 год |  | 22800 | 22800 | 0 |  | 22800
|  | Всего по услуге водоотведения на 2020 год | [5 empty] | 414055 | 405288 | 8767 |  | 405424
1 |  | Реконструкция канализационных сетей | п.м. | 2745 | 3228.74 |  |  | 196455 | 196455 | 0 |  | 196455 | [5 empty] | 59.7 | 59.61
1.1 | услуга водоотведения г. Алматы | Канализационная сеть по от ж/д № 219а, 219д по пр. Райымбека, материал-а/ц, диаметр- 150 мм | п.м. | 85 | 400.6 | 2020 год |  | 20639 | 20639 | 0 |  | 20639 | [11 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.2 |  | Канализационная сеть по ул. Кабанбай батыра от жилого дома № 314, по пр. Гагарина от жилого дома № 41 | п.м. | 296 | 354.52 |  |  | 21355 | 21355 | 0 |  | 21355 | [11 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.3 |  | Канализационная сеть в мкр. Орбита-3 от жилых домов № 5, 6, 7, 8, материал-керамика, а/ц, диаметр-150, 200 | п.м. | 434 | 523.49 |  |  | 27761 | 27761 | 0 |  | 27761 | [11 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.4 |  | Канализационная сеть от жилого дома № 52 по ул. Айтеке би (№ 65 по ул. Тулебаева) от жилого дома № 67 по ул. Тулебаева, материал-керамика, диаметр-150 мм | п.м. | 241 | 232.23 |  |  | 22468 | 22468 | 0 |  | 22468 | [11 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.5 |  | Канализационная сеть от школы № 28, дом 102 по улице Назарбаева, материал-керамика, диаметр-150 мм | п.м. | 73 | 199.2 |  |  | 11894 | 11894 | 0 |  | 11894 | [11 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.6 |  | Канализационная сеть по улице Муратбаева от улицы Курмангазы до проспекта Абая, материал-керамика, диаметр-300 мм | п.м. | 228 | 217.18 |  |  | 21233 | 21233 | 0 |  | 21233 | [11 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.7 |  | Напорная канализационная сеть от КНС Аныз су до коллектора по пр. Рыскулова, материал-сталь, диаметр-200 мм | п.м. | 435 | 406.72 |  |  | 20156 | 20156 | 0 |  | 20156 | [11 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.8 |  | Реконструкция канализационной сети по ул. Толе би- Чайковского от ул. Наурызбай батыра до школы №39 г.Алматы | п.м. | 133 | 148.7 |  |  | 9201 | 9201 | 0 |  | 9201
1.9 |  | Реконструкция трубапровода технической воды системы охлождения воздухо-дувных машин цеха биологической очистки в 2 нитки с заменой запорной арматуры | п.м. | 820 | 746.1 |  |  | 41748 | 41748 | 0 |  | 41748
2 |  | Газификация объектов | объект | 3 | 3 |  |  | 114435 | 109950 | 4485 |  | 109950
2.1 |  | Газоснабжение отопления Центрального и Северо-Западного РЭУ и ЦОП | объект | 1 | 1 |  |  | 9211 | 9211 | 0 |  | 9211
2.2 |  | РП Газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр | объект | 1 | 1 |  |  | 47555 | 43070 | 4485 | Экономия по процедуре гос. закупок. | 43070
2.3 |  | РП Внутр. газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение и пищеприготовление с установкой блочно-модульной котельной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр | объект | 1 | 1 |  |  | 57669 | 57669 | 0 |  | 57669
3 |  | Работы по замене электрооборудования | объект | 2 | 2 |  |  | 22729 | 22729 | 0 |  | 22729
3.1 |  | Работы по замене электрооборудования РУ-0,4кВ главной насосной станции (ГНС) на станции Аэрации цеха Биоочистка | объект | 1 | 1 |  |  | 8748 | 8748 | 0 |  | 8748
3.2 |  | РП Электроснабжение здания Северо-Восточного РЭУ | объект | 1 | 1 |  |  | 13981 | 13981 | 0 |  | 13981
4 |  | Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования |  | 6 | 6 |  |  | 1732 | 1732 |  |  | 1732
4.1 |  | Авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования | услуга | 6 | 6 |  |  | 1732 | 1732 | 0 |  | 1732
4.1.1 |  | Газоснабжение отопления Центрального и Северо-Западного РЭУ и ЦОП | услуга | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 | 0 |  | 115
4.1.2 |  | РП Газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр | услуга | 1 | 1 |  |  | 96 | 96 | 0 |  | 96
4.1.3 |  | Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4 кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биочистки | услуга | 1 | 1 |  |  | 109 | 109 | 0 |  | 109
4.1.4 |  | РП Внутренняя газификация объектов станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр | услуга | 1 | 1 |  |  | 718 | 718 | 0 |  | 718
4.1.5 |  | РП Электроснабжение здания Северо-Восточного РЭУ | услуга | 1 | 1 |  |  | 174 | 174 | 0 |  | 174
4.1.6 |  | Работы по реконструкции трубопровода технической воды системы охлаждения воздуходувных машин цеха биологической очистки в 2 нитки с заменой запорной арматуры | услуга | 1 | 1 |  |  | 520 | 520 | 0 |  | 520
5 |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 110 | 110 |  |  | 48337 | 44187 | 4150 |  | 44191
5.1 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 9 | 9 |  |  | 19102 | 16235 | 2867 |  | 16235
5.1.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 3202 | 2722 | 480 | Экономия по процедуре гос. закупок. | 2722
5.1.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 1219 | 1036 | 183 |  | 1036
5.1.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 1179 | 1002 | 177 |  | 1002
5.1.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 5639 | 4793 | 846 |  | 4793
5.1.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 2397 | 2037 | 360 |  | 2037
5.1.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1017 | 180 |  | 1017
5.1.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1017 | 180 |  | 1017
5.1.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 1060 | 901 | 159 |  | 901
5.1.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 2012 | 1710 | 302 |  | 1710
5.2 |  | Изыскательские работы | проект | 66 | 66 |  |  | 10233 | 9586 | 647 |  | 9591
5.2.1 |  | Топосъемка | проект | 11 | 11 |  |  | 1282 | 1155 | 127 |  | 1156
5.2.1.1 |  | Реконструкция уличной сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 114 | 97 | 17 | Экономия по процедуре гос. закупок. | 97
5.2.1.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 65 | 55 | 10 |  | 55
5.2.1.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 75 | 63 | 12 |  | 64
5.2.1.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.1.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 89 | 76 | 13 |  | 76
5.2.1.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 41 | 35 | 6 |  | 35
5.2.1.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.1.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.1.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 65 | 55 | 10 |  | 55
5.2.1.10 |  | Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек | проект | 1 | 1 |  |  | 433 | 433 | 0 |  | 433
5.2.1.11 |  | Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык | проект | 1 | 1
5.2.2 |  | Геология | проект | 7 | 7 |  |  | 1030 | 982 | 48 |  | 983
5.2.2.1 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 | Экономия по процедуре гос. закупок. | 60
5.2.2.2 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.3 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 50 | 42 | 8 |  | 43
5.2.2.4 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.5 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.6 |  | Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек | проект | 1 | 1 |  |  | 700 | 700 | 0 |  | 700
5.2.2.7 |  | Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык | проект | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
5.2.3 |  | ОВОС | проект | 26 | 26 |  |  | 4380 | 4066 | 314 |  | 4067
5.2.3.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 | Экономия по процедуре гос. закупок. | 255
5.2.3.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 127 | 23 |  | 128
5.2.3.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.10 |  | Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек | проект | 1 | 1 |  |  | 2280 | 2280 | 0 |  | 2280
5.2.3.11 |  | Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык | проект | 1 | 1
5.2.3.12 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по пр. Сейфуллина от ул. Котельникова до ул. Физкультурная, материал-керамика, диаметр-350, (санация) | проект | 1 | 1
5.2.3.13 |  | Реконструкция к\сети по ул. Ахан Серы № 16,14,ул. Молдагалиева.5 уг ул. Станкевича № 13,15, материал- а/ц, керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.14 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/домов по ул. Ахан Серэ №18, ул. Ахан-Серэ, 20 (Чернышевского, 5), материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.15 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 24 в мик-не 9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.16 |  | Реконструкция дворовой к/сети от ж\Д № 2,2а по ул. Саина,пр. Райымбек, материал-керамика, чугун, диаметр-150-200-250-300 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.17 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 12а,14а,16а по ул. Дунентаева, материал-а/ц, чугун, диаметр-150-200-250 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.18 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Жулдыз-1, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.19 |  | Реконструкция к/сети по ул. Бузурбаева 19,до ул. Макатаева,ул Мухамеджанова,ул. Куратова,ул. Жетысуская,ул. Колпаковского до ул. Черкасской Обороны, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.20 |  | Реконструкция к/сети по проспекту Достык № 48, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.21 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Алтай-1, материал-керамика, диаметр-250 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.22 |  | Реконструкция к/сети по ул. Сатпаева от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина, материал-керамика, диаметр-200 мм, | проект | 1 | 1
5.2.3.23 |  | Реконструкция к/сети по ул. Тургут Озала № 30, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.24 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 17,17а,17б,17в в мкр. Орбита-2, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.25 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 39,41, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.3.26 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 43,45, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.4 |  | Лесопатология | проект | 22 | 22 |  |  | 3541 | 3383 | 158 |  | 3385
5.2.4.1 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 | Экономия по процедуре гос. закупок. | 128
5.2.4.2 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 127 | 23 |  | 128
5.2.4.3 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 127 | 23 |  | 128
5.2.4.4 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.4.5 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.4.6 |  | Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 300
5.2.4.7 |  | Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык | проект | 1 | 1
5.2.4.8 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по пр. Сейфуллина от ул. Котельникова до ул. Физкультурная, материал-керамика, диаметр-350, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 2191 | 2191 | 0 |  | 2191
5.2.4.9 |  | Реконструкция к\сети по ул. Ахан Серы № 16,14,ул. Молдагалиева.5 уг ул. Станкевича № 13,15, материал- а/ц, керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.10 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/домов по ул. Ахан Серэ №18, ул. Ахан-Серэ, 20 (Чернышевского, 5), материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.11 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 24 в мик-не 9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.12 |  | Реконструкция дворовой к/сети от ж\Д № 2,2а по ул. Саина,пр. Райымбек, материал-керамика, чугун, диаметр-150-200-250-300 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.13 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 12а,14а,16а по ул. Дунентаева, материал-а/ц, чугун, диаметр-150-200-250 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.14 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Жулдыз-1, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.15 |  | Реконструкция к/сети по ул. Бузурбаева 19,до ул. Макатаева,ул Мухамеджанова,ул. Куратова,ул. Жетысуская,ул. Колпаковского до ул. Черкасской Обороны, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.16 |  | Реконструкция к/сети по проспекту Достык № 48, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.17 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Алтай-1, материал-керамика, диаметр-250 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.18 |  | Реконструкция к/сети по ул. Сатпаева от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина, материал-керамика, диаметр-200 мм, | проект | 1 | 1
5.2.4.19 |  | Реконструкция к/сети по ул. Тургут Озала № 30, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.20 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 17,17а,17б,17в в мкр. Орбита-2, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.21 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 39,41, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 | 1
5.2.4.22 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 43,45, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 | 1
5.3 |  | Стоимость обследования экспертом объектов | проект | 9 | 9 |  |  | 5328 | 4692 | 636 |  | 4691
5.3.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 911 | 775 | 136 | Экономия по процедуре гос. закупок. | 774
5.3.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 992 | 843 | 149 |  | 843
5.3.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 92 | 78 | 14 |  | 78
5.3.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 811 | 689 | 122 |  | 689
5.3.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 725 | 616 | 109 |  | 616
5.3.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 87 | 74 | 13 |  | 74
5.3.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 73 | 62 | 11 |  | 62
5.3.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 299 | 254 | 45 |  | 254
5.3.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 248 | 211 | 37 |  | 211
5.3.10 |  | Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек | проект |  |  |  |  | 997 | 997 | 0 |  | 997
5.3.11 |  | Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык | проект |  |  |  |  | 93 | 93 | 0 |  | 93
5.4 |  | Проведение экспертизы проектов | проект | 26 | 26 |  |  | 13674 | 13674 | 0 |  | 13674
5.4.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 625 | 625 | 0 |  | 625
5.4.2 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 268 | 268 | 0 |  | 268
5.4.3 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 981 | 981 | 0 |  | 981
5.4.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 481 | 481 | 0 |  | 481
5.4.5 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 262 | 262 | 0 |  | 262
5.4.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 316 | 316 | 0 |  | 316
5.4.7 |  | Реконструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 308 | 308 | 0 |  | 308
5.4.8 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 385 | 385 | 0 |  | 385
5.4.9 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по пр. Сейфуллина от ул. Котельникова до ул. Физкультурная, материал-керамика, диаметр-350, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 1096 | 1096 | 0 |  | 1096
5.4.10 |  | Реконструкция к\сети по ул. Ахан Серы № 16,14,ул. Молдагалиева.5 уг ул. Станкевича № 13,15, материал- а/ц, керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 891 | 891 | 0 |  | 891
5.4.11 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/домов по ул. Ахан Серэ №18, ул. Ахан-Серэ, 20 (Чернышевского, 5), материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 357 | 357 | 0 |  | 357
5.4.12 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 24 в мик-не 9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 361 | 361 | 0 |  | 361
5.4.13 |  | Реконструкция дворовой к/сети от ж\Д № 2,2а по ул. Саина,пр. Райымбек, материал-керамика, чугун, диаметр-150-200-250-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | 0 |  | 550
5.4.14 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 12а,14а,16а по ул. Дунентаева, материал-а/ц, чугун, диаметр-150-200-250 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 363 | 363 | 0 |  | 363
5.4.15 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Жулдыз-1, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 361 | 361 | 0 |  | 361
5.4.16 |  | Реконструкция к/сети по ул. Бузурбаева 19,до ул. Макатаева,ул Мухамеджанова,ул. Куратова,ул. Жетысуская,ул. Колпаковского до ул. Черкасской Обороны, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 996 | 996 | 0 |  | 996
5.4.17 |  | Реконструкция к/сети по проспекту Достык № 48, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 361 | 361 | 0 |  | 361
5.4.18 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Алтай-1, материал-керамика, диаметр-250 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 515 | 515 | 0 |  | 515
5.4.19 |  | Реконструкция к/сети по ул. Сатпаева от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина, материал-керамика, диаметр-200 мм, | проект | 1 | 1 |  |  | 428 | 428 | 0 |  | 428
5.4.20 |  | Реконструкция к/сети по ул. Тургут Озала № 30, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 363 | 363 | 0 |  | 363
5.4.21 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 17,17а,17б,17в в мкр. Орбита-2, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 430 | 430 | 0 |  | 430
5.4.22 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 39,41, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 382 | 382 | 0 |  | 382
5.4.23 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 43,45, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 364 | 364 | 0 |  | 364
5.4.24 |  | Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек | проект | 1 | 1 |  |  | 997 | 997 | 0 |  | 997
5.4.25 |  | Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык | проект | 1 | 1 |  |  | 947 | 947 | 0 |  | 947
5.4.26 |  | Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова, р.Большая Алматинка между ул. Строительная и Кокорай бестраншейным способом (методом санации) | проект | 1 | 1 |  |  | 286 | 286 | 0 |  | 286
6 |  | Приобретение основных средств |  | 16 | 16 |  |  | 30367 | 30235 | 132 |  | 30367
6.1 |  | Приобретение трансформаторов, распределительного устройства | ед. | 5 | 5 |  | 0 | 26334 | 26334 | 0 |  | 26334
6.1.1 |  | Трансформатор силовой сухого исполнения ТСЛЗ 1000/6/0,4 | ед. | 2 | 2 |  |  | 9798 | 9798 | 0 |  | 9798
6.1.2 |  | Трансформатор силовой сухого исполнения ТСЛЗ 630/6/0,4 | ед. | 2 | 2 |  |  | 6786 | 6786 | 0 |  | 6786
6.1.3 |  | РУ-0,4 кВ для КНС-2 | ед. | 1 | 1 |  |  | 9750 | 9750 | 0 |  | 9750
6.2 |  | Приобретение основных средств для испытательной лаборатории | ед. | 8 | 8 |  | 0 | 2426 | 2294 | 132 |  | 2426
6.2.1 |  | Колбонагреватель 3-х местный ES-4100-3 (3х0,5л) | ед. | 2 | 2 |  |  | 850 | 850 | 0 |  | 850
6.2.2 |  | Вентиллятор радиальный ВР- 300-45-2,5 | ед. | 4 | 4 |  |  | 532 | 400 | 132 |  | 532
6.2.3 |  | Автоклав вертикальный серий VA-SD 35 л | ед. | 2 | 2 |  |  | 1044 | 1044 | 0 |  | 1044
6.3 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 3 | 3 |  |  | 1607 | 1607 | 0 |  | 1607
6.3.1 |  | Сварочный аппарат инвенторный PIT 14001 PRO 17,2 кВт | ед. | 1 | 1 |  |  | 155 | 155 |  |  | 155
6.3.2 |  | Генератор бензиновый | ед. | 1 | 1 |  |  | 855 | 855 |  |  | 855
6.3.3 |  | Расходомер индукционный Ду- 65 в комплекте с шеф монтажом | ед. | 1 | 1 |  |  | 597 | 597 |  |  | 597