## каз
Қазақстан Республикасы
|  |  |  | Табиғи монополия субъектісінің 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламалардың іске асырылуы туралы ақпараты | [18 empty] | Ұлттық экономика министрінің
[9 empty] | Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | [13 empty] | 2019 жылға 19 қарашадағы
[9 empty] | Қызмет түрі: су бұру | [12 empty] | №90 бұйрығымен бекітілген
Тарифтер қалыптастыру қағидаларының
21 нысаны
р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда және залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың тенге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат ** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштер дің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіш термен ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштер мен сан |  | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтерді көрсету кезеңі |  | Жоспар | Ңакты | Ауытқу | Ауытқу себептері | Меншікті каражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
|  |  |  | жоспар | ңакты | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы | Жоспар | Ңакты | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Алматы қаласы су бұру қызметі | 2024 жылға арналған су бұру қызметі бойынша барлығы |  | 139757 | 137709 | 2024 год | * қоса беріледі | 9643814.324 | 9627339.9827 | -16474.3413 |  | 9627339.9827 | [5 empty] | 56.89 | 56.73 |  |  |  |  | *қоса беріледі
Су бұру қызметі
1 |  | Кәріз желілерін қайта құру | м.б. | 5490.3 | 5339 |  |  | 2443624 | 2430910.6587 | -12713.3413 |  | 2430910.6587
1.1 |  | Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Сүйінбай даңғылы, 306 бойынша №28 к / к-ден 150-200-300 мм Д = көше кәріз желісі | м.б. | 701 | 687 |  |  | 93111 | 93111 |  |  | 93111
1.2 |  | Алматы қаласы Әуезов ауданындағы №162а тұрғын үйден Жандосов көшесі бойындағы Д=150мм, Д=200мм аулалық кәріз желісі. | м.б. | 233 | 238 |  |  | 32503 | 32503 |  |  | 32503
1.3 |  | Аула кәріз желісі Д=250 мм, шағын аудан бойынша. Орбита-2, Алматы қаласы Бостандық ауданындағы 2, 3, 4, 5, 6 үй | м.б. | 375.8 | 376 |  |  | 59769 | 59769 |  |  | 59769
1.4 |  | Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Сүйінбай даңғылы, 667, 667а мекенжайы бойынша Д = 150мм аулалық кәріз желісі | м.б. | 113 | 114 |  |  | 21172 | 21172 |  |  | 21172
1.5 |  | Алматы қаласының Медеу ауданында Жетбаев көшесі, 30 (Алатау кенті)бойынша орналасқан №5 балабақшаның жер учаскесінен тыс Д=200 мм қалалық кәріз желісін шығару | м.б. | 140 | 141 |  |  | 18652 | 18652 |  |  | 18652
1.6 |  | Алматы қаласы Алмалы ауданындағы Абай даңғылы, №141 тұрғын үйден Д=200 мм аулалық кәріз желісі | м.б. | 186 | 143 |  |  | 31900 | 31900 |  |  | 31900
1.7 |  | Алматы қаласы Әуезов ауданындағы 1, 72 шағынауданы мекенжайы бойынша балабақшадан Д=150 мм аулалық кәріз желісі | м.б. | 81.5 | 82 |  |  | 11223 | 11223 |  |  | 11223
1.8 |  | Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Жұбанов көшесі, №11 перинаталдық орталықтан Д=200 мм аулалық кәріз желісі | м.б. | 100.6 | 101 |  |  | 10999 | 10999 |  |  | 10999
1.9 |  | Алматы қаласы Медеу ауданындағы Латиф Хамиди көшесіндегі № 28а тұрғын үйден аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | м.б. | 207.5 | 225 |  |  | 30797 | 30797 |  |  | 30797
1.10 |  | Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Тимирязев көшесіндегі №43 тұрғын үйден Д = 150,200 мм аулалық кәріз желісі | м.б. | 87.9 | 89 |  |  | 19089 | 19089 |  |  | 19089
1.11 |  | Санация әдісімен Сейфуллин даңғылы бойынша № 18 к/к-ден № 15 к/к-ге дейін Д=1000 мм көше су бұру желісін қайта жаңарту | м.б. | 220 | 219 |  |  | 427128 | 427128 |  |  | 427128
1.12 |  | Санация әдісімен Сейфуллин даңғылы бойынша Д=700 мм көшедегі су бұру желісін № 31 а к/к-ден № 18 к/к дейін қайта жаңарту | м.б. | 1010 | 1010 |  |  | 1095306 | 1095306 |  |  | 1095306
1.13 |  | Мақатаев көшесі, Мұратбаев көшесінен Есентай көшесіне дейін траншеясыз тәсілмен (санация әдісімен)кәріз желісін қайта жаңарту | м.б. | 328 | 328 |  |  | 458843 | 458843 |  |  | 458843
1.14 |  | РП " Бузурбаев көшесі 19, Мақатаев көшесі бойынша Мұхамеджановқа ,Куратов көшесі Жетісу көшесіне, Жетісу көшесінен Колпаковский көшесіне дейін Черкасская Обарона көшесіне дейін желіні қайта жаңарту." | м.б. | 1706 | 1586 |  |  | 133132 | 120418.6587 | -12713.3413 | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | 120418.6587
2 |  | Кәріз желілерін қайта құруға техникалық және авторлық қадағалау | қызмет көрсету | 3 | 3 |  |  | 21579.818 | 21579.818 |  |  | 21579.818
2.1 |  | Кәріз желілерін қайта құруға авторлық қадағалау | қызмет көрсету | 3 | 3 |  |  | 21579.818 | 21579.818 |  |  | 21579.818
2.1.1 |  | Санация әдісімен Сейфуллин даңғылы бойынша № 18 к/к-ден № 15 к/к-ге дейін Д=1000 мм көше су бұру желісін қайта жаңарту | қызмет көрсету | 1 | 1 |  |  | 4881.458 | 4881.458 |  |  | 4881.458
2.1.2 |  | Санация әдісімен Сейфуллин даңғылы бойынша Д=700 мм көшедегі су бұру желісін № 31 а к/к-ден № 18 к/к дейін қайта жаңарту | қызмет көрсету | 1 | 1 |  |  | 11288.36 | 11288.36 |  |  | 11288.36
2.1.3 |  | Мақатаев көшесі, Мұратбаев көшесінен Есентай көшесіне дейін траншеясыз тәсілмен (санация әдісімен)кәріз желісін қайта жаңарту | қызмет көрсету | 1 | 1 |  |  | 5410 | 5410 |  |  | 5410
3 |  | Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | жоба | 81 | 81 |  |  | 28153.506 | 26592.506 | -1561 |  | 26592.506
3.1 |  | Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | жоба | 7 | 7 |  |  | 16641 | 16641 |  |  | 16641
3.1.1 |  | Әбіш Кекілбайұлы көшесінен Бокин көшесіне дейінгі №121 т / ж көше кәріз желісін қайта жаңарту | жоба | 1 | 1 |  |  | 3815 | 3815 |  |  | 3815
3.1.2 |  | Достық даңғылы бойындағы №63, 59 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жоба | 1 | 1 |  |  | 2254 | 2254 |  |  | 2254
3.1.3 |  | Ақындар көшесіндегі кәріз желісін қайта жаңарту | жоба | 1 | 1 |  |  | 2201 | 2201 |  |  | 2201
3.1.4 |  | Таирова көшесіндегі №54, 56 тұрғын үйлерден аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жоба | 1 | 1 |  |  | 1964 | 1964 |  |  | 1964
3.1.5 |  | Ботаника көшесі қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Салтыков-Щедрин көшесі | жоба | 1 | 1 |  |  | 1983 | 1983 |  |  | 1983
3.1.6 |  | Варламов көшесі, қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Есенжанов көшесі | жоба | 1 | 1 |  |  | 1977 | 1977 |  |  | 1977
3.1.7 |  | 8 ш/а №41, 72, 72а, 74 т / ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жоба | 1 | 1 |  |  | 2447 | 2447 |  |  | 2447
3.2 |  | Іздестіру жұмыстары |  | 40 | 40 |  |  | 3091.906 | 3091.906 | 0 |  | 3091.906
3.2.1 |  | Топотүсірілім |  | 10 | 10 |  |  | 617 | 617 |  |  | 617
3.2.1.1 |  | №14 т/ж Черепанов көшесінен Тоқтабаев көшесіне дейін аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
3.2.1.2 |  | №17 т/ж-дан шағын аудан бойынша аулалық кәріз желісін қайта жаңарту. Орбита-2 | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72
3.2.1.3 |  | Волочаевская көшесі бойынша №377в, 377г, 377д т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 41 | 41 |  |  | 41
3.2.1.4 |  | Жібек жолы көшесі бойынша 6, 8 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 43 | 43 |  |  | 43
3.2.1.5 |  | Панфилов көшесі бойынша №52 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 52 | 52 |  |  | 52
3.2.1.6 |  | Мәуленов көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Гоголь көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 28 | 28 |  |  | 28
3.2.1.7 |  | Брусиловский көшесі мен Шәкәрім көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 36 | 36 |  |  | 36
3.2.1.8 |  | 9 ш / а №24 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 32 | 32 |  |  | 32
3.2.1.9 |  | Темір жолдан аулалық кәріз желісін қайта құру№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ш / а. Сайран | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 195 | 195 |  |  | 195
3.2.1.10 |  | 6 ш / а №1, 2, 3, 10 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
3.2.2 |  | Геология |  | 10 | 10 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600
3.2.2.1 |  | №14 т/ж Черепанов көшесінен Тоқтабаев көшесіне дейін аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
3.2.2.2 |  | №17 т/ж-дан шағын аудан бойынша аулалық кәріз желісін қайта жаңарту. Орбита-2 | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72
3.2.2.3 |  | Волочаевская көшесі бойынша №377в, 377г, 377д т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 41 | 41 |  |  | 41
3.2.2.4 |  | Жібек жолы көшесі бойынша 6, 8 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 43 | 43 |  |  | 43
3.2.2.5 |  | Панфилов көшесі бойынша №52 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 52 | 52 |  |  | 52
3.2.2.6 |  | Мәуленов көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Гоголь көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 28 | 28 |  |  | 28
3.2.2.7 |  | Брусиловский көшесі қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Шәкәрім көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35
3.2.2.8 |  | 9 ш / а №24 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
3.2.2.9 |  | Темір жолдан аулалық кәріз желісін қайта құру№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Сайран ш / а | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
3.2.2.10 |  | 6 ш / а №1, 2, 3, 10 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
3.2.3 |  | ҚОӘБ |  | 10 | 10 |  |  | 768.906 | 768.906 |  |  | 768.906
3.2.3.1 |  | №14 т/ж Черепанов көшесінен Тоқтабаев көшесіне дейін аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 94.354 | 94.354 |  |  | 94.354
3.2.3.2 |  | №17 т/ж-дан шағын аудан бойынша аулалық кәріз желісін қайта жаңарту. Орбита-2 | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59
3.2.3.3 |  | Волочаевская көшесі бойынша №377в, 377г, 377д т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 41.2 | 41.2 |  |  | 41.2
3.2.3.4 |  | Жібек жолы көшесі бойынша 6, 8 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 42.999 | 42.999 |  |  | 42.999
3.2.3.5 |  | Панфилов көшесі бойынша №52 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 51.999 | 51.999 |  |  | 51.999
3.2.3.6 |  | Мәуленов көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Гоголь көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 94.354 | 94.354 |  |  | 94.354
3.2.3.7 |  | Брусиловский көшесі қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Шәкәрім көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
3.2.3.8 |  | 9 ш / а №24 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
3.2.3.9 |  | Темір жолдан аулалық кәріз желісін қайта құру№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Сайран ш / а | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
3.2.3.10 |  | 6 ш / а №1, 2, 3, 10 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 65 | 65 |  |  | 65
3.2.4 |  | Орман патологиясы |  | 10 | 10 |  |  | 1106 | 1106 |  |  | 1106
3.2.4.1 |  | №14 т/ж Черепанов көшесінен Тоқтабаев көшесіне дейін аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.2 |  | №17 т/ж-дан шағын аудан бойынша аулалық кәріз желісін қайта жаңарту. Орбита-2 | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 71 | 71 |  |  | 71
3.2.4.3 |  | Волочаевская көшесі бойынша №377в, 377г, 377д т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.4 |  | Жібек жолы көшесі бойынша 6, 8 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.5 |  | Панфилов көшесі бойынша №52 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 116 | 116 |  |  | 116
3.2.4.6 |  | Мәуленов көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Гоголь көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.7 |  | Брусиловский көшесі қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Шәкәрім көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.8 |  | 9 ш / а №24 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.9 |  | Темір жолдан аулалық кәріз желісін қайта құру№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Сайран ш / а | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 144 | 144 |  |  | 144
3.2.4.10 |  | 6 ш / а №1, 2, 3, 10 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
3.3 |  | Объектілерді сарапшының тексеру құны |  | 17 | 17 |  |  | 1062.6 | 1062.6 |  |  | 1062.6
3.3.1 |  | №14 т/ж Черепанов көшесінен Тоқтабаев көшесіне дейін аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.2 |  | №17 т/ж-дан шағын аудан бойынша аулалық кәріз желісін қайта жаңарту. Орбита-2 | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.3 |  | Әбіш Кекілбайұлы көшесінен Бокин көшесіне дейінгі № 121 т / ж көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.4 |  | Волочаевская көшесі бойынша №377в, 377г, 377д т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.5 |  | Достық даңғылы бойынша № 63,59 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.6 |  | Жібек жолы көшесі бойынша 6, 8 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.7 |  | Ақынов көшесіндегі көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.8 |  | Таирова көшесіндегі №54, 56 тұрғын үйлерден аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.9 |  | Панфилов көшесі бойынша №52 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.10 |  | Мәуленов көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Гоголь көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.11 |  | Брусиловский көшесі қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Шәкәрім көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.12 |  | Ботаника көшесі мен Салтыков-Щедрин көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.13 |  | Варламов көшесі Есенжанов көшесінің қиылысы бойынша көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.14 |  | 8 ш/а № 41,72,72 а,74 в т / ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.15 |  | 9 ш / а №24 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.16 |  | Темір жолдан аулалық кәріз желісін қайта құру№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Сайран ш / а | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.17 |  | 6 ш / а №1, 2, 3, 10 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 62.52 | 62.52 |  |  | 62.52
3.4 |  | Жобаларға сараптама жүргізу |  | 17 | 17 |  |  | 7358 | 5797 | -1561 |  | 5797
3.4.1 |  | №14 т/ж Черепанов көшесінен Тоқтабаев көшесіне дейін аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.2 |  | №17 т/ж-дан шағын аудан бойынша аулалық кәріз желісін қайта жаңарту. Орбита-2 | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 432 | 432 |  |  | 432
3.4.3 |  | Волочаевская көшесі бойынша №377в, 377г, 377д т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.4 |  | Жібек жолы көшесі бойынша 6, 8 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.5 |  | Панфилов көшесі бойынша №52 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.6 |  | Мәуленов көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Гоголь көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 597 | 597 |  |  | 597
3.4.7 |  | Брусиловский көшесі қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту. Шәкәрім көшесі | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.8 |  | 9 ш / а №24 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.9 |  | Темір жолдан аулалық кәріз желісін қайта құру№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Сайран ш / а | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 834 | 834 |  |  | 834
3.4.10 |  | 6 ш / а №1, 2, 3, 10 т/ж аулалық кәріз желісін реконструкциялау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 413 | 413 |  |  | 413
3.4.11 |  | Әбіш Кекілбайұлы көшесінен Бокин көшесіне дейінгі № 121 т / ж көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 470 | 470 |  |  | 470
3.4.12 |  | Достық даңғылы бойынша № 63,59 т/ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 433 | 433 |  |  | 433
3.4.13 |  | Ақынов көшесіндегі көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 423 | 0 | -423 | орындалмаган | 0
3.4.14 |  | Таирова көшесіндегі №54, 56 тұрғын үйлерден аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 377 | 0 | -377 |  | 0
3.4.15 |  | Ботаника көшесі мен Салтыков-Щедрин көшесінің қиылысындағы көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 381 | 0 | -381 |  | 0
3.4.16 |  | Варламов көшесі Есенжанов көшесінің қиылысы бойынша көше кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 380 | 0 | -380 |  | 0
3.4.17 |  | 8 ш/а № 41,72,72 а,74 в т / ж аулалық кәріз желісін қайта жаңарту | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 470 | 470 |  |  | 470
4 |  | Негізгі құралдарды сатып алу |  | 34 | 35 |  |  | 403180 | 400980 | -2200 |  | 400980
4.1 |  | Басқару шкафтары бар сорғыларды сатып алу | жиынтық | 12 | 12 |  |  | 318645 | 318645 |  |  | 318645
4.1.1 |  | Сорғы станциясы Flygt NP 3202.185 SH 53-273 сорғымен бірге келеді..47KW, КНС-1 үшін (ДВО -1362) | жинақ | 2 | 2 |  |  | 58800 | 58800 |  |  | 58800
4.1.2 |  | Теректі КНС (ДВО - 1362) үшін Flygt NP 3171 сорғымен толықтырылған сорғы станциясы | жинақ | 2 | 2 |  |  | 25420 | 25420 |  |  | 25420
4.1.3 |  | CNS-2 үшін Flygt N x 3231 суасты кәріз сорғысы (ДВО - 1362) | жинақ | 1 | 1 |  |  | 50900 | 50900 |  |  | 50900
4.1.4 |  | Flygt NP 3069 тік қондырғысының суасты дренаждық сорғысы (do - 1362) | жинақ | 3 | 3 |  |  | 5918 | 5918 |  |  | 5918
4.1.5 |  | Flygt PL7101 сүңгуір бұрандалы сорғы (ДВО -1362) | жинақ | 1 | 1 |  |  | 51000 | 51000 |  |  | 51000
4.1.6 |  | Flygt NZ 3301 суасты кәріз сорғысы (ДВО - 1362) | жинақ | 1 | 1 |  |  | 30400 | 30400 |  |  | 30400
4.1.7 |  | NP 3315 суасты сорғысы басқару шкафымен бірге келеді | жинақ | 2 | 2 |  |  | 96207 | 96207 |  |  | 96207
4.2 |  | Жиілік түрлендіргішін сатып алу |  | 4 | 5 |  |  | 4183 | 4183 |  |  | 4183
4.2.1 |  | Жиілік түрлендіргіші(ДВО 8746) | жинақ | 4 | 5 |  |  | 4183 | 4183 |  |  | 4183
4.3 |  | Сорғы жабдықтарын сатып алу |  | 11 | 11 |  |  | 15743 | 13543 | -2200 |  | 13543
4.3.1 |  | Жиынтықтаушы қосалқы бөлшектері бар басқару шкафы(тегіс іске қосу құрылғысы) (ДВО 8747) | жинақ | 1 | 1 |  |  | 930 | 930 |  |  | 930
4.3.2 |  | Қосалқы бөлшектері бар ATS22C32S6 upp(ДВО 8748) | жинақ | 5 | 5 |  |  | 4335 | 4335 |  |  | 4335
4.3.3 |  | Дизельді сорғы станциясы Д=250 мм. сорғыш икемді, арматураланған 8м шлангпен (4м-ден 2 дана), 20м икемді құбырмен және кері клапанмен жабдықталған(ДВО 8772) | жинақ | 1 | 1 |  |  | 8278 | 8278 |  |  | 8278
4.3.4 |  | Лас суға арналған жоғары өнімді дизельді мотор сорғысы (ДВО-8948)** | жинақ | 4 | 4 |  |  | 2200 | 0 | -2200 | орындалмаган | 0
4.2 |  | Басқа да негізгі құралдар |  | 7 | 7 |  |  | 64609 | 64609 |  |  | 64609
4.2.1 |  | Индуктивті байланысқан плазмасы бар атомдық-эмиссиялық спектрометр (ISP Lab-1262) | дана | 1 | 1 |  |  | 63146 | 63146 |  |  | 63146
4.2.2 |  | Компьютерге суреттерді шығаруға арналған сандық камерасы бар стереомикроскоп бинокулярлық Микроскоп (40-1000 крат) (ISP Lab - 1262) | дана | 1 | 1 |  |  | 365 | 365 |  |  | 365
4.2.3 |  | Жеңдері бар бензин мотопомпасы (ДВО-168) | дана | 5 | 5 |  |  | 1098 | 1098 |  |  | 1098
4.3 |  | Бюджет қаражаты есебінен | дана | 3434 | 3434 |  |  | 6747277 | 6747277 |  |  | 6747277
4.3.1 |  | Мұратбаев көшесі бойынша Мақатаев көшесінен Райымбек даңғылына дейінгі кәріз желісін траншеясыз тәсілмен қайта жаңарту | дана | 1063 | 1063 |  |  | 2070315 | 2070315 |  |  | 2070315
4.3.2 |  | Абай даңғылынан Есентай көшесіне дейінгі Мұқанов көшесіндегі кәріз желісін траншеясыз тәсілмен қайта жаңарту | дана | 2371 | 2371 |  |  | 4676962 | 4676962 |  |  | 4676962
|  | Бас директор | [5 empty] | И. Казиев
Бас директордың экономика және қаржы
|  | жөніндегі орынбасары | [5 empty] | Н. Хасенбаев

## рус
форма 21
[5 empty] | Отчёт об исполнении инвестиционной программы субъекта естественной монополии за 2024 год | [17 empty] | Правил формирования тарифов
[5 empty] | ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы | [17 empty] | Утвержденных приказом Министра
[5 empty] | по услуге водоотведения по городу Алматы и Алматинской области | [16 empty] | национальной экономики Республики Казахстан
от 19 ноября 2019 года № 90
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные) | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измере ния | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
| услуга водоотведения г.Алматы | Всего по услуге водоотведения на 2024 год |  | 139757 | 137709 | 2024 год | * прилагается | 9643814.324 | 9627339.9827 | -16474.3413 |  | 9627339.9827 | [5 empty] | 56.89 | 56.73 |  |  |  |  | *прилагается
1 |  | Реконструкция канализационных сетей |  | 5490.3 | 5339 |  |  | 2443624 | 2430910.6587 | -12713.3413 |  | 2430910.6587
1.1 |  | Уличная канализационная сеть Д=150-200-300мм от к/к №28 по пр. Суюнбая, 306 в Турксибском районе г. Алматы | п.м. | 701 | 687 |  |  | 93111 | 93111 |  |  | 93111
1.2 |  | Дворовая канализационная сеть Д=150мм, Д=200мм по ул. Жандосова, от жилого дома №162А, в Ауэзовском районе г. Алматы. | п.м. | 233 | 238 |  |  | 32503 | 32503 |  |  | 32503
1.3 |  | Дворовая канализационная сеть Д=250мм, по мкр. Орбита-2, дом 2, 3, 4, 5, 6 в Бостандыкском районе г. Алматы | п.м. | 375.8 | 376 |  |  | 59769 | 59769 |  |  | 59769
1.4 |  | Дворовая канализационная сеть Д=150мм по адресу: пр. Суюнбая, 667, 667а в Турксибском районе г. Алматы | п.м. | 113 | 114 |  |  | 21172 | 21172 |  |  | 21172
1.5 |  | Вынос городской канализационной сети Д=200мм за пределы земельного участка детского сада №5 расположенного в Медеуском районе г. Алматы по ул. Жетбаева, 30 (пос. Алатау) | п.м. | 140 | 141 |  |  | 18652 | 18652 |  |  | 18652
1.6 |  | Дворовая канализационная сеть Д=200мм от жилого дома №141 пр. Абая в Алмалинском районе г. Алматы | п.м. | 186 | 143 |  |  | 31900 | 31900 |  |  | 31900
1.7 |  | Дворовая канализационная сеть Д=150мм от детского сада по адресу: Микрорайон-1, 72 в Ауэзовском районе г. Алматы | п.м. | 81.5 | 82 |  |  | 11223 | 11223 |  |  | 11223
1.8 |  | Дворовая канализационная сеть Д=200мм от перинатального центра №11 ул. Жубанова в Ауэзовском районе г. Алматы | п.м. | 100.6 | 101 |  |  | 10999 | 10999 |  |  | 10999
1.9 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул. Латифа Хамиди в Медеуском районе г. Алматы | п.м. | 207.5 | 225 |  |  | 30797 | 30797 |  |  | 30797
1.10 |  | Дворовая канализационная сеть Д=150,200мм от жилого дома №43 по ул. Тимирязева в Бостандыкском районе г. Алматы | п.м. | 87.9 | 89 |  |  | 19089 | 19089 |  |  | 19089
1.11 |  | Реконструкция уличной сети водоотведения Д=1000мм по пр. Сейфуллина от к/к № 18 до к/к № 15 методом санации | п.м. | 220 | 219 |  |  | 427128 | 427128 |  |  | 427128
1.12 |  | Реконструкция уличной сети водоотведения Д=700мм по пр. Сейфуллина от к/к № 31а до к/к № 18 методом санации | п.м. | 1010 | 1010 |  |  | 1095306 | 1095306 |  |  | 1095306
1.13 |  | Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева, от ул. Муратбаева до ул. Есентайская бестраншейным способом (методом санации) | п.м. | 328 | 328 |  |  | 458843 | 458843 |  |  | 458843
1.14 |  | РП "Реконструкция к/сети по ул. Бузурбаева 19, по ул.Макатаева до Мухамеджанова ,ул. Куратова до ул. Жетысуская, от ул. Жетысуская до ул. Колпаковского до ул. Черкасская Обароны." | п.м. | 1706 | 1586 |  |  | 133132 | 120418.6587 | -12713.3413 | Экономия по итогам государственных закупок | 120418.6587
2 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией канализационных сетей |  | 3 | 3 |  |  | 21579.818 | 21579.818 |  |  | 21579.818
2.1 |  | Авторский надзор над реконструкцией сооружений |  | 3 | 3 |  |  | 21579.818 | 21579.818 |  |  | 21579.818
2.1.1 |  | Реконструкция уличной сети водоотведения Д=1000мм по пр. Сейфуллина от к/к № 18 до к/к № 15 методом санации | услуга | 1 | 1 |  |  | 4881.458 | 4881.458 |  |  | 4881.458
2.1.2 |  | Реконструкция уличной сети водоотведения Д=700мм по пр. Сейфуллина от к/к № 31а до к/к № 18 методом санации | услуга | 1 | 1 |  |  | 11288.36 | 11288.36 |  |  | 11288.36
2.1.3 |  | Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева, от ул. Муратбаева до ул. Есентайская бестраншейным способом (методом санации) | услуга | 1 | 1 |  |  | 5410 | 5410 |  |  | 5410
3 |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 81 | 77 |  |  | 28153.506 | 26592.506 | -1561 |  | 26592.506
3.1 |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 7 | 7 |  |  | 16641 | 16641 | 0 |  | 16641
3.1.1 |  | Реконструкция уличной канализационной сети от ж/д №121 по ул. Абиша Кекилбайулы до ул. Бокина | проект | 1 | 1 |  |  | 3815 | 3815 |  |  | 3815
3.1.2 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №63, 59 по пр. Достык | проект | 1 | 1 |  |  | 2254 | 2254 |  |  | 2254
3.1.3 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Акынов | проект | 1 | 1 |  |  | 2201 | 2201 |  |  | 2201
3.1.4 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домов №54, 56 по ул. Таирова | проект | 1 | 1 |  |  | 1964 | 1964 |  |  | 1964
3.1.5 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Ботаническая уг. ул. Салтыкова-Щедрина | проект | 1 | 1 |  |  | 1983 | 1983 |  |  | 1983
3.1.6 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Варламова уг. ул. Есенжанова | проект | 1 | 1 |  |  | 1977 | 1977 |  |  | 1977
3.1.7 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №41, 72, 72а, 74 в мкр. 8 | проект | 1 | 1 |  |  | 2447 | 2447 |  |  | 2447
3.2 |  | Изыскательские работы |  | 40 | 40 |  |  | 3091.906 | 3091.906 | 0 |  | 3091.906
3.2.1 |  | Топосъемка |  | 10 | 10 |  |  | 617 | 617 | 0 |  | 617
3.2.1.1 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Черепанова до ул. Токтабаева | работа | 1 | 1 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
3.2.1.2 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Орбита-2 | работа | 1 | 1 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72
3.2.1.3 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Волочаевская | работа | 1 | 1 |  |  | 41 | 41 |  |  | 41
3.2.1.4 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д 6, 8 по ул. Жибек жолы | работа | 1 | 1 |  |  | 43 | 43 |  |  | 43
3.2.1.5 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Панфилова | работа | 1 | 1 |  |  | 52 | 52 |  |  | 52
3.2.1.6 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Мауленова уг. ул. Гоголя | работа | 1 | 1 |  |  | 28 | 28 |  |  | 28
3.2.1.7 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Брусиловского уг. ул. Шакарима | работа | 1 | 1 |  |  | 36 | 36 |  |  | 36
3.2.1.8 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9 | работа | 1 | 1 |  |  | 32 | 32 |  |  | 32
3.2.1.9 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран | работа | 1 | 1 |  |  | 195 | 195 |  |  | 195
3.2.1.10 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6 | работа | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
3.2.2 |  | Геология |  | 10 | 10 |  |  | 600 | 600 | 0 |  | 600
3.2.2.1 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Черепанова до ул. Токтабаева | работа | 1 | 1 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
3.2.2.2 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Орбита-2 | работа | 1 | 1 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72
3.2.2.3 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Волочаевская | работа | 1 | 1 |  |  | 41 | 41 |  |  | 41
3.2.2.4 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д 6, 8 по ул. Жибек жолы | работа | 1 | 1 |  |  | 43 | 43 |  |  | 43
3.2.2.5 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Панфилова | работа | 1 | 1 |  |  | 52 | 52 |  |  | 52
3.2.2.6 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Мауленова уг. ул. Гоголя | работа | 1 | 1 |  |  | 28 | 28 |  |  | 28
3.2.2.7 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Брусиловского уг. ул. Шакарима | работа | 1 | 1 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35
3.2.2.8 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9 | работа | 1 | 1 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
3.2.2.9 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран | работа | 1 | 1 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
3.2.2.10 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6 | работа | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
3.2.3 |  | ОВОС |  | 10 | 10 |  |  | 768.906 | 768.906 | 0 |  | 768.906
3.2.3.1 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Черепанова до ул. Токтабаева | работа | 1 | 1 |  |  | 94.354 | 94.354 |  |  | 94.354
3.2.3.2 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Орбита-2 | работа | 1 | 1 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59
3.2.3.3 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Волочаевская | работа | 1 | 1 |  |  | 41.2 | 41.2 |  |  | 41.2
3.2.3.4 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д 6, 8 по ул. Жибек жолы | работа | 1 | 1 |  |  | 42.999 | 42.999 |  |  | 42.999
3.2.3.5 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Панфилова | работа | 1 | 1 |  |  | 51.999 | 51.999 |  |  | 51.999
3.2.3.6 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Мауленова уг. ул. Гоголя | работа | 1 | 1 |  |  | 94.354 | 94.354 |  |  | 94.354
3.2.3.7 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Брусиловского уг. ул. Шакарима | работа | 1 | 1 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
3.2.3.8 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9 | работа | 1 | 1 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
3.2.3.9 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран | работа | 1 | 1 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
3.2.3.10 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6 | работа | 1 | 1 |  |  | 65 | 65 |  |  | 65
3.2.4 |  | Лесопатология |  | 10 | 10 |  |  | 1106 | 1106 | 0 |  | 1106
3.2.4.1 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Черепанова до ул. Токтабаева | работа | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.2 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Орбита-2 | работа | 1 | 1 |  |  | 71 | 71 |  |  | 71
3.2.4.3 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Волочаевская | работа | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.4 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д 6, 8 по ул. Жибек жолы | работа | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.5 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Панфилова | работа | 1 | 1 |  |  | 116 | 116 |  |  | 116
3.2.4.6 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Мауленова уг. ул. Гоголя (ДКС-562) | работа | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.7 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Брусиловского уг. ул. Шакарима | работа | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.8 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9 | работа | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
3.2.4.9 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран | работа | 1 | 1 |  |  | 144 | 144 |  |  | 144
3.2.4.10 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6 | работа | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
3.3 |  | Стоимость обследования экспертом объектов |  | 17 | 17 |  |  | 1062.6 | 1062.6 | 0 |  | 1062.6
3.3.1 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Черепанова до ул. Токтабаева | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.2 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Орбита-2 | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.3 |  | Реконструкция уличной канализационной сети от ж/д № 121 по ул.Абиша Кекилбайулы до ул.Бокина | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.4 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Волочаевская | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.5 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д № 63,59 по пр.Достык | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.6 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д 6, 8 по ул. Жибек жолы | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.7 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул.Акынова | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.8 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домов №54, 56 по ул. Таирова | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.9 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Панфилова | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.10 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Мауленова уг. ул. Гоголя | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.11 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Брусиловского уг. ул. Шакарима | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.12 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул.Ботаническая уг.ул. Салтыкова-Щедрина | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.13 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул.Варламова уг.ул.Есенжанова | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.14 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д № 41,72,72а,74 в мкр.8 | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.15 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9 | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.16 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран | работа | 1 | 1 |  |  | 62.505 | 62.505 |  |  | 62.505
3.3.17 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6 | работа | 1 | 1 |  |  | 62.52 | 62.52 |  |  | 62.52
3.4 |  | Проведение экспертизы проектов |  | 17 | 13 |  |  | 7358 | 5797 | -1561 |  | 5797
3.4.1 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Черепанова до ул. Токтабаева | работа | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.2 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Орбита-2 | работа | 1 | 1 |  |  | 432 | 432 |  |  | 432
3.4.3 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Волочаевская | работа | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.4 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д 6, 8 по ул. Жибек жолы | работа | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.5 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Панфилова | работа | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.6 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Мауленова уг. ул. Гоголя | работа | 1 | 1 |  |  | 597 | 597 |  |  | 597
3.4.7 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Брусиловского уг. ул. Шакарима | работа | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.8 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9 | работа | 1 | 1 |  |  | 358 | 358 |  |  | 358
3.4.9 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран | работа | 1 | 1 |  |  | 834 | 834 |  |  | 834
3.4.10 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6 | работа | 1 | 1 |  |  | 413 | 413 |  |  | 413
3.4.11 |  | Реконструкция уличной канализационной сети от ж/д №121 по ул. Абиша Кекилбайулы до ул. Бокина | работа | 1 | 1 |  |  | 470 | 470 |  |  | 470
3.4.12 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №63, 59 по пр. Достык | работа | 1 | 1 |  |  | 433 | 433 |  |  | 433
3.4.13 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Акынов | работа | 1 | 0 |  |  | 423 | 0 | -423 | неисполнение | 0
3.4.14 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домов №54, 56 по ул. Таирова | работа | 1 | 0 |  |  | 377 | 0 | -377 |  | 0
3.4.15 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Ботаническая уг. ул. Салтыкова-Щедрина | работа | 1 | 0 |  |  | 381 | 0 | -381 |  | 0
3.4.16 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Варламова уг. ул. Есенжанова | работа | 1 | 0 |  |  | 380 | 0 | -380 |  | 0
3.4.17 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №41, 72, 72а, 74 в мкр. 8 | работа | 1 | 1 |  |  | 470 | 470 |  |  | 470
4 |  | Приобретение основных средств |  | 34 | 35 |  |  | 403180 | 400980 | -2200 |  | 400980
4.1 |  | Приобретение насосов со шкафами управления | комплект | 12 | 12 |  |  | 318645 | 318645 | 0 |  | 318645
4.1.1 |  | Насосная станция в комплекте с насосом Flygt NХ 3202.185 SH53-273..47kW , для КНС-1 Покровка (ДВО -1362) | комплект | 2 | 2 |  |  | 58800 | 58800 |  |  | 58800
4.1.2 |  | Насосная станция в комплекте с насосом Flygt NХ 3171 для КНС Теректы (ДВО - 1362) | комплект | 2 | 2 |  |  | 25420 | 25420 |  |  | 25420
4.1.3 |  | Погружной канализационный насос Flygt NХ 3231 для КНС-2 (ДВО - 1362) | комплект | 1 | 1 |  |  | 50900 | 50900 |  |  | 50900
4.1.4 |  | Погружной дренажный насос вертикальной установки Flygt NХ 3069 для механической очистки для КОС (ДВО - 1362) | комплект | 3 | 3 |  |  | 5918 | 5918 |  |  | 5918
4.1.5 |  | Погружной пропелерный насос Flygt PL 7101 для КОС (ДВО -1362) | комплект | 1 | 1 |  |  | 51000 | 51000 |  |  | 51000
4.1.6 |  | Погружной канализационный насос Flygt NZ 3301 для КОС (ДВО - 1362) | комплект | 1 | 1 |  |  | 30400 | 30400 |  |  | 30400
4.1.7 |  | Погружной насос NP 3315 в комплекте со шкафом управления | комплект | 2 | 2 |  |  | 96207 | 96207 |  |  | 96207
4.2 |  | Приобретение частотного преобразователя | комплект | 4 | 5 |  |  | 4183 | 4183 |  |  | 4183
4.2.1 |  | Частотный преобразователь (ДВО 8746) | комплект | 4 | 5 |  |  | 4183 | 4183 |  |  | 4183
4.3 |  | Приобретение насосного оборудование | комплект | 11 | 11 |  |  | 15743 | 13543 |  |  | 13543
4.3.1 |  | Шкаф управления с УПП(устройство плавного пуска) с комплектующими запасными частями (ДВО 8747) | комплект | 1 | 1 |  |  | 930 | 930 |  |  | 930
4.3.2 |  | УПП ATS22C32S6 с комплектующими запасными частями (ДВО 8748) | комплект | 5 | 5 |  |  | 4335 | 4335 |  |  | 4335
4.3.3 |  | Дизельная насосная станция Д=250мм. В комплекте с всасывающим гибким, армированным шлангом 8м (2шт по 4м), выбрасывающим гибким трубопроводом 20м и обратным клапаном (ДВО 8772) | комплект | 1 | 1 |  |  | 8278 | 8278 |  |  | 8278
4.3.4 |  | Высокопроизводительная дизельная мотопомпа для грязной воды (ДВО-8948)** | комплект | 4 | 4 |  |  | 2200 | 0 | -2200 | неисполнение | 0
4.4 |  | Прочие основные средства |  | 7 | 7 |  |  | 64609 | 64609 | 0 |  | 64609
4.4.1 |  | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (Исп лаб - 1262) | ед. | 1 | 1 |  |  | 63146 | 63146 |  |  | 63146
4.4.2 |  | Микроскоп стереомикроскоп бинокулярный с цифравой камерой для вывода изображений на компьютер (40-1000 крат) (Исп лаб - 1262) | ед. | 1 | 1 |  |  | 365 | 365 |  |  | 365
4.4.3 |  | Бензиновая мотопомпа в комплекте с рукавами (ДВО-168) | ед. | 5 | 5 |  |  | 1098 | 1098 |  |  | 1098
4.5 |  | За счет бюджетных средств |  | 3434 | 3434 |  |  | 6747277 | 6747277 | 0 |  | 6747277
4.3.1 |  | Реконструкция канализационной сети по ул. Муратбаева от ул. Макатаева до проспекта Райымбек бестраншейным способом | п.м. | 1063 | 1063 |  |  | 2070315 | 2070315 |  |  | 2070315
4.3.2 |  | Реконструкция канализационной сети по ул. Муканова от пр. Абая до ул. Есентайская бестраншейным способом | п.м. | 2371 | 2371 |  |  | 4676962 | 4676962 |  |  | 4676962
|  | Генерального директор | [5 empty] | И. Казиев
Заместитель генерального директора
|  | по экономике и финансов | [5 empty] | Н. Хасенбаев